ПРОЕКТ

ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П о с т а н о в л е н и е

- Репьевка

- ___________2024 года                                                                                                  №

- Об утверждении муниципальной программы

- Репьевского          сельского             поселения

- «Комплексное         развитие          территории

- Репьевского        сельского               поселения

- муниципального    района    «Волоконовский

- район» Белгородской области»

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановления Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года №540-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации Репьевского сельского поселения от 28 ноября 2024 года № 112/30 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район»  Белгородской области», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,    Уставом   Репьевского сельского поселения муниципального района  «Волоконовский   район» Белгородской области,   п о с т а н о в л я ю:

- 1. Утвердить муниципальную программу Репьевского сельского поселения «Комплексное развитие территории Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области» (далее - Программа, прилагается).

- Главе администрации Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (Сотникову А.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить в сетевом издании «Красный Октябрь» (october31.ru), а также на официальном сайте Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (https://repevka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава администрации

Репьевского сельского поселения                                     А.А. Сотников

Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Репьевского сельского поселения

от «____» __________ 2024 года №____

Муниципальная программа

Репьевского сельского поселения

«Комплексное развитие территории Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области»

- I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы Репьевского сельского поселения «Комплексное развитие территории Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области»

- 1.1. Оценка текущего состояния социально-экономического

Развития Репьевского сельского поселения.

1.1 Общая характеристика Репьевского сельского поселения  основные проблемы и прогноз развития  на период до 2030 г.

Репьевское сельское поселение расположено на территории Волоконовского района Белгородской области. На территории сельского поселения  расположены четыре населенных пункта: село Репьевка, село Лутовиново, село Шеншиновка и хутор Плоское.

Земельная площадь сельского поселения составляет 8241,65 га, в том числе земли населенных пунктов – 929,3 га, земли гослесфонда – 436 га, земли сельхозугодий – 6233,4 га, прочие (балки, овраги, угодья) – 620,95 га.

Население для хозяйственных нужд использует водопроводную воду и воду личных  искусственных скважин.

На территории Репьевского сельского поселения расположены следующие предприятия и учреждения разных форм собственности: ФАП с. Репьевка, Филиал Почты России, ДПК с.Репьевка. Образовательное учреждение МБОУ «Репьевская основная общеобразовательная школа» и  учреждения культуры: Репьевский сельский Дом культуры и Шеншиновский сельский клуб, Репьевская сельская модельная библиотека.

Численность населения  Репьевского сельского поселения будет  составлять к 2030 г. 448 человек и по населенным пунктам распределиться следующим образом:

| Населенный пункт | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Репьевка | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Село Лутовиново | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Село Шеншиновка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Хутор Плоское | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Итого | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |

На территории Репьевского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      проживает 224 чел, трудоспособного населения, что составляет 50% от общей численности, младше трудоспособного 52 человека (11,6% от общей численности населения). Старше трудоспособного возраста 172 человек, что составляет 38,4% от общей численности. Работают за пределами области 6 человек, что составляет 1,3% от общей численности. Численность безработных 12 человек (в Центре занятости на учёте состоят 2 человека).

Трудовые ресурсы и структура занятости населения.

| Трудоспособное население (чел.) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоспособное население | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Из них занято: | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| в сельскохозяйственном производстве | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| в отраслях социальной сферы | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| в ЛПХ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| в других отраслях | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Среднемесячная заработная плата работников учреждений и организаций поселения составляет 26797 рублей.

- 1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается экономика, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития сельского поселения определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальной программы сельского поселения включает в себя:

Цель 1 «Развитие дорожной сети Репьевского сельского поселения», которая характеризуется в том числе:

- улучшением качества и состояния улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения на территории поселения.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Развитие дорожной сети Репьевского сельского поселения», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения».

Цель  2  «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения», которая характеризуется в том числе:

-   формированием условий и обустройство мест отдыха;

- развитием материально-технической базы и переоснащением объектов благоустройства;

-  содержанием улиц и площадей сельского поселения;

-  проведением озеленения на территории поселения;

-  обеспечением деятельности подведомственных учреждений.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области благоустройства».

- 1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области:

- Развитие городских агломераций.

1.4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

По направлению (подпрограмме) «Развитие дорожной сети Репьевского сельского поселения» определена следующая ключевая задача:

- Содержание автодорог общего пользования.

По направлению (подпрограмме) «Развитие благоустройства и  жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения» определена следующая ключевая задача:

- Организация благоустройства территории сельского поселения.

- II Паспорт

Паспорт  муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | - Сотников А.А - глава администрации Репьевского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Натальченко И.М. - заместитель главы администрации Репьевского сельского поселения |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие дорожной сети Репьевского сельского поселения. 2. Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения. |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) №1«Развитие дорожной сети Репьевского сельского поселения» Направление (подпрограмма) №2 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения». |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  | Всего по муниципальной программе Репьевского сельского поселения, в том числе: | 648,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |
|  | местный бюджет | 648,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития/государственными программами Белгородской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель «снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года» Показатель «увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов»; |  |
| Связь с целями развития Волоконовского района / стратегическими приоритетами Волоконовского района | Муниципальная программа муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района Белгородской области» Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель «улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 год»/Показатель «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году» |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  | Связь с показателями государственных программ Вейделевского района |  | Информационная система21, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1. «Развитие дорожной сети Репьевского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Количество отремонтированного полотна автодорог общего пользования | МП | П | Км. | - 19,22 | 2024 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | - | Администрация Репьевского сельского поселения | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель «снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года» Показатель «увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов» | Муниципальная программа муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района Белгородской области» |  |  |  |
| 2. «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отдыхающих в местах отдыха | МП | П | Проценты | 54 | 2024 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  | Администрация Репьевского сельского поселения | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель «улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 год»/Показатель «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году» | Муниципальная программа муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района Белгородской области» |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в Волоконовском районе в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | . «Развитие дорожной сети Репьевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированного полотна автодорог общего пользования | МП | Км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 19,22 |
| 2. | «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отдыхающих в местах отдыха | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |

. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) 1«Развитие дорожной сети Репьевского сельского поселения» |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Репьевского сельского поселения | Срок реализации 2025-2030 годы. |  |
| 1.1.1. | Задача 1. Содержание автодорог общего пользования | Оказан комплекс услуг и мер направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, повышения комфортности условий проживания для жителей муниципального образования, поддержание единого архитектурного облика Репьевского сельского поселения, а также функционирование поселения в сфере безопасности. | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области» |
| 2. | 2. Направление (подпрограмма) 2. «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения». |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения». |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Репьевского сельского поселения | Срок реализации 2025-2030 годы. |  |
| 2.1.1 | Задача 1. Организация благоустройства территории сельского поселения. | Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности проживания граждан, озеленение территории поселения, улучшение экологической обстановки, совершенствование системы комплексного благоустройства на территории сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области» |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области» (всего), в том числе: | 01 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 648,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 648,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Комплексы процессных мероприятий» (всего), в том числе: | 01 4 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 648,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 648,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» (всего), в том числе: | 0140162000 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 246,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 246,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0140320320 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 402,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 402,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III Паспорт комплекса процессных мероприятий 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения»  (далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

| Ответственный орган | Администрация Репьевского сельского поселения (Сотников А.А. - глава администрации Репьевского сельского поселения) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Репьевского сельского поселения «Комплексное развитие территории Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Содержание автодорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированного полотна автодорог общего пользования | П | КПМ | Км. | - 19,22 | 2024 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | Администрация Репьевского сельского поселения |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Содержание автодорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированного полотна автодорог общего пользования | КПМ | Км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 19,22 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача 1. Содержание автодорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Содержание автодорог общего пользования |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Км. | - 19,22 | 2024 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | - 19,22 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 1" раздела III |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 01 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 246,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 246,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Содержание автодорог общего пользования», всего, в том числе: | 0140180570 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 246,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 246,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Содержание автодорог общего пользования |  |  |  |  |
| Период реализации 2025 - 2030 годы. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержание автодорог общего пользования» | - | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | - |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров» | 15 апреля | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | договор |  |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 30 июня | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | Акт, накладная |  |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров» | 15 июля | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселенияго сельского поселения | Платежное поручение |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Содержание тротуаров» | - | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселенияго сельского поселения | - |  |

- IV Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Репьевского сельского поселения»» (далее - комплекс процессных мероприятий 2)

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Администрация Репьевского сельского поселения (Сотников А.А. - глава администрации Репьевского сельского поселения) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Репьевского сельского поселения «Комплексное развитие территории Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 «Организация благоустройства территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля отдыхающих в местах отдыха | П | КПМ | Проценты | 54 | 2024 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Администрация Репьевского сельского поселения |  |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | Доля отдыхающих в местах отдыха | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача 1. организация благоустройства территории сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями |  | Оказание услуг (выполнение работ) | тыс. кв.м. | 0,2 | 2024 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 2" раздела IV |
| 1.2 | Содержание мест захоронения |  | Оказание услуг (выполнение работ) | тыс. кв.м. | 26,3 | 2024 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 2" раздела IV |
| 1.3 | Содержание памятников |  | Оказание услуг (выполнение работ) | тыс. кв.м. | 0,2 | 2024 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 2" раздела IV |
| 1.4 | Содержание парков, скверов |  | Оказание услуг (выполнение работ) | тыс. кв.м | 0,1 | 2024 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.5 | Содержание детских площадок |  | Оказание услуг (выполнение работ) | тыс. кв.м. | 0,8 | 2024 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 2" раздела IV |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 01 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,00 | 402,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,00 | 402,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями», всего, в том числе: | 0140320320 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 72,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат Содержание мест захоронения», всего, в том числе: | 0140320320 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) Содержание памятников», всего, в том числе: | 0140320320 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 24,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 24,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) Содержание парков, скверов», всего, в том числе: | 0140320320 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) Содержание детских площадок», всего, в том числе: | 0140320320 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. организация благоустройства территории сельского поселения |  |  |  |  |
| Период реализации – 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями | - | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения |  |  |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, оказание услуг» | 01 апреля | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | договор |  |
| 1.1.К2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 15 мая | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | Акт, накладная |  |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров» | 01 июня | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | Платежное поручение |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат Содержание мест захоронения», | - | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | отчет |  |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, оказание услуг» | 01 июня | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | договор |  |
| 1.2.К2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 01 сентября | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | Акт, накладная |  |
| 1.2.К3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров» | 15 сентября | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | Платежное поручение |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) Содержание пляжей», | - | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) Содержание памятников», | - | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) Содержание парков скверов», | - | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения |  |  |
| 1.5.К1 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, оказание услуг» | 15 мая | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | договор |  |
| 1.5.К2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 01 июня | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | Акт, накладная |  |
| 1.5.К3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров» | 15 июня | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | Платежное поручение |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) Содержание детских площадок | - | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения |  |  |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, оказание услуг» | 01 июня | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | договор |  |
| 1.2.К2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 01 июля | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | Акт, накладная |  |
| 1.2.К3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров» | 15 июля | Кореева В.Ф. - ведущий бухгалтер сельского поселения | Платежное поручение |  |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 01 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 648,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 648,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение N 1 к муниципальной программе Репьевского сельского поселения «Комплексное развитие территории Репьевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области» |
| --- | --- |

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 11. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | тыс. руб. | - | Ежегодно | - | - | - | - | Сведения администрации Репьевского сельского поселения |  | До 1 июня года, следующего за отчетным |
| 22. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | тыс. руб. | - | Ежегодно | - | - | - | - | Сведения администрации Репьевского сельского поселения |  | До 1 июня года, следующего за отчетным |
| 63. | Озеленение территории | тыс. руб. | - | Ежегодно | - | - | - | - | Сведения администрации Репьевского сельского поселения | - | До 1 июня года, следующего за отчетным |
| 74. | Доля удовлетворенности населения поселения качеством благоустройства территрии | тыс. руб. | - | Ежегодно | - | - | - | - | Сведения администрации Репьевского сельского поселения | - | До 1 июня года, следующего за отчетным |